## Matriz por partida
Código Anexo 3 | Rubro (TdR 12.2) | Concepto | Objetivo específico | Producto MGA (programa 3906) | Origen del vínculo con el producto | Actividad principal (cronograma financiero) | Actividades declaradas en el texto del Anexo 3 | Cantidad | Unidad | Valor unitario (COP) | Costo total (COP) | Fuente de financiación | Entidad aportante o ejecutora | Responsable (perfil) | Municipio | Período (mes inicial–final) | Ubicación en el Anexo 2 | Ubicación en la MGA-Web | Ubicación en el SIGP | Observación
TH-01 | Talento Humano | Jóvenes investigadores e innovadores — cohorte 1 (estudiantes de pregrado) | OE1. Medición verificada | P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 36 | persona-mes | 2000000 | 72000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Jóvenes investigadores e innovadores | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M12 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Base normativa; verificar condiciones ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-02 | Talento Humano | Jóvenes investigadores e innovadores — cohorte 2 (estudiantes de pregrado) | OE1. Medición verificada | P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 36 | persona-mes | 2000000 | 72000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Jóvenes investigadores e innovadores | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M13–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Base normativa; verificar condiciones ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-03 | Talento Humano | Estudiantes de maestría en modalidad de investigación (sostenimiento) | OE1. Medición verificada | P2. Documentos de investigación; P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 48 | persona-mes | 4350000 | 208800000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Estudiantes de maestría en modalidad de investigación (sostenimiento) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P2. Documentos de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Base normativa; verificar condiciones ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-04 | Talento Humano | Matrícula de maestría en modalidad de investigación | OE1. Medición verificada | P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 2 | matrícula | 48000000 | 96000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Matrícula de maestría en modalidad de investigación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Base normativa; verificar condiciones ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-05 | Talento Humano | Doctor en estancia posdoctoral | OE1. Medición verificada | P4. Servicio de apoyo financiero de estancias de investigación | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 24 | persona-mes | 12920000 | 310080000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Doctor en estancia posdoctoral | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P4. Servicio de apoyo financiero de estancias de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Base normativa; verificar condiciones ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable) ¦ El Anexo 12 pide dos productos TOP o A al doctor; el numeral 9 de los TdR pide uno
TH-06 | Talento Humano | Ingenieros IoT y de campo | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 72 | persona-mes | 10324430.4583 | 743358993 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros IoT y de campo | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-07 | Talento Humano | Coordinación de apropiación social | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 24 | persona-mes | 7182212.2917 | 172373095 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-08 | Talento Humano | Gerencia de proyecto | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.8 Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 1) | 1.8, 2.8, 3.6 | 24 | persona-mes | 10324430.4583 | 247786331 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Gerencia de proyecto | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.8); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.8 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.8 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-09 | Talento Humano | Especialista en metrología y calibración | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 24 | persona-mes | 11671095.5 | 280106292 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-10 | Talento Humano | Ingenieros de software y nube | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 48 | persona-mes | 10324430.4583 | 495572662 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-11 | Talento Humano | Ingeniero de firmware y energía | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 24 | persona-mes | 10324430.4583 | 247786331 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingeniero de firmware y energía | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-12 | Talento Humano | Técnicos de campo municipales | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 144 | persona-mes | 4488883.2083 | 646399182 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo municipales | Manizales $ 323.199.591; Calarcá $ 323.199.591 (tres técnicos por municipio) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro); Tablas 15.3 y 28.5 (municipio) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes ¦ El Anexo 3 los llama «departamentales»; son tres técnicos por municipio
TH-13 | Talento Humano | Profesionales de apropiación social | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 48 | persona-mes | 7182212.3125 | 344746191 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Profesionales de apropiación social | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-14 | Talento Humano | Analista de datos espaciales y gemelo digital | OE2. Disponibilidad de la red | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 24 | persona-mes | 10324430.4583 | 247786331 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Analista de datos espaciales y gemelo digital | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 2.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-15 | Talento Humano | Profesional en calidad del aire y salud ambiental | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 24 | persona-mes | 10324430.4583 | 247786331 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Profesional en calidad del aire y salud ambiental | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-16 | Talento Humano | Profesional de convenios y custodia | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 24 | persona-mes | 7182212.2917 | 172373095 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Profesional de convenios y custodia | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-23 | Talento Humano | Investigador líder en modelación atmosférica y dispersión de contaminantes | OE2. Disponibilidad de la red | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 2.5 Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión de demolición | 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 3.5 | 22 | persona-mes | 13497090.4545 | 296935990 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación atmosférica y dispersión de contaminantes | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.5); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 2.5 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.5 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-24 | Talento Humano | Ingeniero en dinámica de fluidos computacional y cómputo de alto rendimiento | OE2. Disponibilidad de la red | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 2.6 Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación | 1.7, 2.6, 2.7 | 20 | persona-mes | 10375775.75 | 207515515 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingeniero en dinámica de fluidos computacional y cómputo de alto rendimiento | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M5–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 2.6 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.6 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-25 | Talento Humano | Ingeniero en demolición y control de polvo en obra | OE2. Disponibilidad de la red | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 2.5 Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión de demolición | 1.7, 2.5, 3.5 | 14 | persona-mes | 10507806.5 | 147109291 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingeniero en demolición y control de polvo en obra | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M11–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.5); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 2.5 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.5 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes
TH-17 | Talento Humano | Investigador principal (50 % durante 24 meses) — aporte de la entidad proponente | OE1. Medición verificada |  | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.8 Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 1) | 1.8, 2.8, 3.6 | 1 | aporte | 350000000 | 350000000 | Contrapartida en especie | Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio | Investigador principal (50 % durante 24 meses) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 1.8); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › › Actividad 1.8 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «Contrapartida Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio»; Cronograma › actividad 1.8 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-18 | Talento Humano | Coinvestigador técnico (30 % durante 24 meses) — aporte de la entidad proponente | OE1. Medición verificada | P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación; P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | 1 | aporte | 250000000 | 250000000 | Contrapartida en especie | Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio | Coinvestigador técnico (30 % durante 24 meses) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «Contrapartida Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-19 | Talento Humano | Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales (20 %) — aporte de la entidad proponente | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Por actividad (Tabla 15.1) | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 1 | aporte | 200000000 | 200000000 | Contrapartida en especie | Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio | Coinvestigadores de ambiente y ciencias sociales (20 %) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «Contrapartida Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
TH-22 | Talento Humano | Horas de investigadores y del equipo de transferencia de Avanciencia (OTRI) — aporte en especie (PROPUESTA) | OE1. Medición verificada | P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación; P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 3.3, 3.4 | 1 | aporte | 150000000 | 150000000 | Contrapartida en especie | Avanciencia | Horas de investigadores y del equipo de transferencia de Avanciencia (OTRI) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Mano de obra calificada (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Talento Humano» › fuente «Contrapartida Avanciencia»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-01 | Equipos y software | Nodo IoT de medición de PM2,5 y PM10 con comunicación de baja potencia | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos; P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias | 1.2, 2.3, 2.4 | 120 | unidad | 16082850 | 1929942000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común; despliegue propuesto de 50 nodos y 5 gateways por municipio (sin localización en el Anexo 3) | M4–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): Primera oferta preliminar; alcance y segunda pendientes
EQ-02 | Equipos y software | Cabezal óptico de partículas (repuesto y reposición) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias |  | 150 | unidad | 1200000 | 180000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común; despliegue propuesto de 50 nodos y 5 gateways por municipio (sin localización en el Anexo 3) | M4–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-03 | Equipos y software | Conjunto de monitores de referencia de PM2,5 y PM10 (gravimétrico, beta y óptico) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias | 1.2 | 1 | conjunto | 772909266 | 772909266 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M6 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El texto del Anexo 3 asigna custodia al actor del SNCTI; en el Anexo 2 la custodia es de la universidad
EQ-04 | Equipos y software | Gateway LoRaWAN con energía solar y respaldo | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos; P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias | 1.2, 2.3, 2.4 | 11 | unidad | 4952304 | 54475344 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común; despliegue propuesto de 50 nodos y 5 gateways por municipio (sin localización en el Anexo 3) | M4–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): Primera oferta preliminar; alcance y segunda pendientes ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-05 | Equipos y software | Kit de energía solar y batería para nodos | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias |  | 120 | unidad | 650000 | 78000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común; despliegue propuesto de 50 nodos y 5 gateways por municipio (sin localización en el Anexo 3) | M4–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-06 | Equipos y software | Terminal de internet satelital de respaldo | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 10 | unidad | 3500000 | 35000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M6–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-07 | Equipos y software | Banco de calibración de partículas: impactador eléctrico y generadores de aerosol | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias | 1.2 | 1 | unidad | 1219650407 | 1219650407 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M6 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR
EQ-08 | Equipos y software | Estación de trabajo para entrenamiento de modelos | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.4 Entrenar y validar el modelo de corrección y decidir en la compuerta C1 |  | 2 | unidad | 25000000 | 50000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Analista de datos espaciales e ingenieros de software | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M10–M12 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.4); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.4 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.4 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-09 | Equipos y software | Equipos de campo e instrumentación (lote) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 1 | lote | 30000000 | 30000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M6–M10 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-10 | Equipos y software | Instancias en la nube reservadas (24 meses) | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) |  | 1 | clúster | 180000000 | 180000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M6 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-11 | Equipos y software | Software de analítica y repositorios | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) |  | 1 | paquete | 45000000 | 45000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M6 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-17 | Equipos y software | Servidor de cálculo de alto rendimiento y almacenamiento del laboratorio de modelación | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.6 Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación |  | 1 | unidad | 160000000 | 160000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M7–M11 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.6 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-18 | Equipos y software | Estaciones meteorológicas automáticas con anemómetro sónico, pluviómetro y radiómetro | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.6 Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación |  | 4 | unidad | 32000000 | 128000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Manizales $ 32.000.000; Calarcá $ 32.000.000; común $ 64.000.000 (una estación por municipio; la de laboratorio y la móvil son comunes) | M7–M11 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.6); Tabla 28.3 (rubro); Tablas 15.3 y 28.5 (municipio) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.6 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-19 | Equipos y software | Dron con sensor LiDAR, cámara fotogramétrica y receptor GNSS RTK | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.6 Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación |  | 1 | unidad | 105000000 | 105000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M7–M11 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.6 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-20 | Equipos y software | Monitores portátiles de material particulado de referencia equivalente para campañas de demolición | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.6 Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación |  | 2 | unidad | 72000000 | 144000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M7–M11 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.6 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable) ¦ El texto del Anexo 3 asigna custodia al actor del SNCTI; en el Anexo 2 la custodia es de la universidad
EQ-21 | Equipos y software | Licencias de software de modelación urbana, de dispersión y SIG | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.6 Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación |  | 1 | paquete | 55000000 | 55000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M7–M17 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 2.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.6 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-12 | Equipos y software | Uso de laboratorios y equipos de la IES (aporte en especie) | OE1. Medición verificada | P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación; P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización |  | 1 | aporte | 300000000 | 300000000 | Contrapartida en especie | Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio | Investigador principal | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M23 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «Contrapartida Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Aporte en especie de la universidad: debe ubicarse en Manizales o Calarcá (municipios afectados)
EQ-13 | Equipos y software | Equipos de monitoreo de calidad del aire y apoyo técnico de Gestión y Medio Ambiente para el diagnóstico y la colocalización (aporte en especie) | OE1. Medición verificada | P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación; P5. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento de las vocaciones científicas en CTI | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | 1.1, 1.3, 1.6 | 1 | aporte | 110000000 | 110000000 | Contrapartida en especie | Gestión y Medio Ambiente | Investigador principal | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M23 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P3. Servicio de apoyo financiero para la formación de maestría ya sea nacional o en el exterior, en la modalidad de investigación › Actividad 1.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «Contrapartida Gestión y Medio Ambiente»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR
EQ-22 | Equipos y software | Espacio, energía, red y soporte técnico del laboratorio de modelación (aporte en especie) | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Por actividad (Tabla 15.1) | 2.5 Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión de demolición |  | 1 | aporte | 144000000 | 144000000 | Contrapartida en especie | Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 2.5); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.5 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «Contrapartida Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio»; Cronograma › actividad 2.5 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Aporte en especie de la universidad: debe ubicarse en Manizales o Calarcá (municipios afectados)
EQ-14 | Equipos y software | Sistema de geociencias para el mapeo diagnóstico: suscripciones plataforma SIG de nivel profesional | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización |  | 92 | usuario-mes | 995103 | 91549476 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador principal | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-15 | Equipos y software | Sistema de geociencias para el mapeo diagnóstico: suscripción plataforma SIG de nivel profesional avanzado | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización |  | 23 | usuario-mes | 1983712 | 45625376 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador principal | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-16 | Equipos y software | Sistema de geociencias para el mapeo diagnóstico: complemento de geoestadística | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización |  | 2 | usuario-año | 5366920 | 10733840 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador principal | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-23 | Equipos y software | Cámara climática de humedad y temperatura e integración metrológica del banco | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias | 1.2 | 1 | unidad | 150000000 | 150000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M6 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 7.4 (equipos); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): Provisión sin oferta identificada ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
EQ-24 | Equipos y software | Uso de software y hardware existentes del municipio de Manizales (aporte en especie) | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Por actividad (Tabla 15.1) | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 1 | aporte | 60000000 | 60000000 | Contrapartida en especie | Municipio de Manizales | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «Contrapartida Municipio de Manizales»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): En proceso de firma, según confirmación del responsable; copia firmada pendiente de recepción.
EQ-25 | Equipos y software | Uso de software y hardware existentes del municipio de Calarcá (aporte en especie) | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Por actividad (Tabla 15.1) | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 1 | aporte | 60000000 | 60000000 | Contrapartida en especie | Municipio de Calarcá | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M24 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.1 › insumo: Maquinaria y equipo; software (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Equipos y software» › fuente «Contrapartida Municipio de Calarcá»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): En proceso de firma, según confirmación del responsable; copia firmada pendiente de recepción.
CA-01 | Capacitación y eventos | Formación y soporte a custodios por tramo | OE3. Uso institucional y custodia | P9. Servicio de Asistencia Técnica | Anexo 3 | 3.3 Formar custodios y firmar los convenios por tramo |  | 3 | tramo | 50000000 | 150000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Profesional de convenios y custodia (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M17–M20 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.3); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 18.5 (Plan de transferencia); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P9. Servicio de Asistencia Técnica › Actividad 3.3 › insumo: Servicios de capacitación y eventos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Capacitación y eventos» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
CA-02 | Capacitación y eventos | Alimentación de laboratorios ciudadanos | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos |  | 20 | evento | 1500000 | 30000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M9 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.1 › insumo: Servicios de capacitación y eventos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Capacitación y eventos» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
CA-03 | Capacitación y eventos | Logística de ferias y laboratorios de apropiación | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.2 Poner en uso el tablero con los consejos |  | 9 | evento | 8000000 | 72000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M12–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.2); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.2 › insumo: Servicios de capacitación y eventos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Capacitación y eventos» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
CA-04 | Capacitación y eventos | Talleres de evaluación previa de demolición con los consejos de gestión del riesgo y responsables de obra | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación | Anexo 3 | 3.5 Adoptar el protocolo de evaluación previa de demolición y transferir el laboratorio |  | 6 | taller | 8000000 | 48000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Manizales $ 24.000.000; Calarcá $ 24.000.000 (tres talleres por municipio) | M21–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.5); Tabla 28.3 (rubro); Tablas 15.3 y 28.5 (municipio); Tabla 18.5 (Plan de transferencia) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.5 › insumo: Servicios de capacitación y eventos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Capacitación y eventos» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.5 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
CA-05 | Capacitación y eventos | Desplazamientos del equipo de apropiación social de Avanciencia a los talleres y jornadas | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Por actividad (Tabla 15.1) | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 | 15 | misión | 7797894 | 116968410 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.1 › insumo: Servicios de capacitación y eventos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Capacitación y eventos» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable) ¦ Partida nueva del Anexo 3 v7: 15 misiones de 3 personas por 3 días, trasladadas de VI-01 a VI-03
ST-01 | Servicios tecnológicos y pruebas | Planes de datos celulares M2M para gateways | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 288 | SIM-mes | 120000 | 34560000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-02 | Servicios tecnológicos y pruebas | Análisis gravimétrico en laboratorio acreditado | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 240 | muestra | 350000 | 84000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M6–M23 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-03 | Servicios tecnológicos y pruebas | Auditoría externa de ciberseguridad | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) |  | 2 | servicio | 15000000 | 30000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M6–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-04 | Servicios tecnológicos y pruebas | Estudio de cobertura y de enlace en los dos municipios | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1 | 2 | estudio | 20000000 | 40000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingeniero de firmware y energía | Manizales $ 20.000.000; Calarcá $ 20.000.000 (un estudio por municipio) | M2–M4 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro); Tablas 15.3 y 28.5 (municipio) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.1 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-05 | Servicios tecnológicos y pruebas | Evaluación externa independiente (meses 12 y 24) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.4 Entrenar y validar el modelo de corrección y decidir en la compuerta C1 |  | 2 | evaluación | 60000000 | 120000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Analista de datos espaciales e ingenieros de software | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M10–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.4); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.4 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.4 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-06 | Servicios tecnológicos y pruebas | Ensayo de desempeño con laboratorio externo | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.6 Verificar el desempeño final y ejecutar el ensayo independiente |  | 1 | campaña | 90000000 | 90000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y evaluador externo | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M19–M23 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.6 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-07 | Servicios tecnológicos y pruebas | Planes de enlace satelital de respaldo | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 220 | módulo-mes | 200000 | 44000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-08 | Servicios tecnológicos y pruebas | Campañas de medición en demoliciones y remociones reales (logística, seguridad industrial y acceso) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios |  | 9 | campaña | 16000000 | 144000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M14–M23 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.7 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-09 | Servicios tecnológicos y pruebas | Caracterización granulométrica y química del polvo de escombros en laboratorio acreditado | OE2. Disponibilidad de la red | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 2.5 Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión de demolición |  | 30 | muestra | 1100000 | 33000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M17 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.5); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 2.5 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.5 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-10 | Servicios tecnológicos y pruebas | Verificación y validación independiente del modelo predictivo | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios |  | 1 | servicio | 48000000 | 48000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M14–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.7 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-11 | Servicios tecnológicos y pruebas | Cartografía de alta resolución y modelos digitales de terreno de los sitios | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.5 Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión de demolición |  | 1 | paquete | 20000000 | 20000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M6 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.5); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.5 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.5 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
ST-12 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Director técnico del proyecto GIS | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | 2.2, 2.7, 3.2 | 5.1 | persona-mes | 20825000 | 106207500 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-13 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Arquitecto de soluciones GIS | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.1 Diseñar la arquitectura de enlace y energía | 2.1, 2.2 | 3.4 | persona-mes | 16660000 | 56644000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingeniero de firmware y energía | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.1); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.1 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-14 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Ingeniero de datos geoespaciales e interoperabilidad con la red IoT | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | 2.2, 2.7 | 6 | persona-mes | 16660000 | 99960000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-15 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Desarrollador GIS backend | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | 2.2, 2.7 | 6 | persona-mes | 20825000 | 124950000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-16 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Desarrollador GIS frontend del visor y del tablero de los consejos de gestión del riesgo | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | 2.2, 3.2 | 5.1 | persona-mes | 20825000 | 106207500 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-17 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Especialista GIS y análisis territorial de exposición al polvo | OE1. Medición verificada | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios | 1.7, 2.7 | 5.1 | persona-mes | 16660000 | 84966000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 1.7 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-18 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Diseñador UX/UI del tablero para consejos de gestión del riesgo y ciudadanía | OE3. Uso institucional y custodia | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | 3.1, 3.2 | 2.5 | persona-mes | 14577500 | 36443750 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 3.1 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-19 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Especialista en infraestructura, despliegue y seguridad | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | 2.2, 3.4 | 2.5 | persona-mes | 20825000 | 52062500 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
ST-20 | Servicios tecnológicos y pruebas | Plataforma geoespacial del índice de polvo (servicio contratado) · Profesional de aseguramiento de calidad (QA) | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica; P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 2.2 Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | 2.2, 3.2 | 2.5 | persona-mes | 16660000 | 41650000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Ingenieros de software y nube | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M22 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.2 › insumo: Servicios técnicos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Servicios tecnológicos y pruebas» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Cotización original del proveedor retirado; reunir dos cotizaciones nuevas
MA-01 | Materiales, insumos y documentación | Filtros de membrana PTFE para gravimetría | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 1200 | unidad | 12000 | 14400000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M6–M23 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
MA-02 | Materiales, insumos y documentación | Polvo de ensayo normalizado y consumibles del banco de calibración | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias |  | 15 | lote | 2800000 | 42000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M4–M10 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.2 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
MA-03 | Materiales, insumos y documentación | Cerramiento NEMA 4X para nodos (sin mástil) | OE1. Medición verificada | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.2 Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias |  | 120 | unidad | 624179 | 74901480 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y calibración | Común; despliegue propuesto de 50 nodos y 5 gateways por municipio (sin localización en el Anexo 3) | M4–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.2); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 1.2 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
MA-04 | Materiales, insumos y documentación | Kits de papelería para talleres de co-diseño | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.1 Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos |  | 20 | kit | 1500000 | 30000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M9 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.1 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
MA-05 | Materiales, insumos y documentación | Elementos de protección personal (mascarillas N95) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 3000 | unidad | 1951 | 5853000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M6–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.3 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
MA-06 | Materiales, insumos y documentación | Repuestos y consumibles de mantenimiento (baterías, cables, conectores) | OE2. Disponibilidad de la red | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 2.3 Instalar el tramo 2 |  | 1 | lote | 60000000 | 60000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M12–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 2.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 2.3 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 2.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
MA-07 | Materiales, insumos y documentación | Consumibles y repuestos de las campañas de medición (filtros, baterías y verificaciones de campo) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios |  | 1 | lote | 28000000 | 28000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M14–M23 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.7 › insumo: Materiales e insumos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Materiales, insumos y documentación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
PD-01 | Protección del conocimiento y divulgación | Cartillas impresas del índice y del protocolo de alerta | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.2 Poner en uso el tablero con los consejos |  | 5000 | unidad | 8500 | 42500000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M12–M20 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.2); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.2 › insumo: Servicios de propiedad intelectual y divulgación (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Protección del conocimiento y divulgación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
PD-02 | Protección del conocimiento y divulgación | Asesoría jurídica en propiedad intelectual y libertad de operación | OE1. Medición verificada | P7. Documentos de política: Documentos de planeación | Anexo 3 | 1.1 Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización |  | 150 | hora | 714000 | 107100000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Investigador principal | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M2–M4 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.1); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 18.5 (Plan de transferencia) | Cadena de valor › OE1 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 1.1 › insumo: Servicios de propiedad intelectual y divulgación (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Protección del conocimiento y divulgación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.1 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable) ¦ Las 150 horas se ejecutan en M2–M4 (actividad 1.1); la aplicación posterior la ejecutan TH-16 y TH-22 de Avanciencia sin costo adicional de esta línea (tabla 18.5)
PD-03 | Protección del conocimiento y divulgación | Cargos de procesamiento de artículos de acceso abierto | OE1. Medición verificada | P2. Documentos de investigación | Anexo 3 | 1.6 Verificar el desempeño final y ejecutar el ensayo independiente |  | 2 | artículo | 12676743 | 25353486 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Especialista en metrología y evaluador externo | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M19–M23 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.6); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P2. Documentos de investigación › Actividad 1.6 › insumo: Servicios de propiedad intelectual y divulgación (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Protección del conocimiento y divulgación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.6 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
PD-04 | Protección del conocimiento y divulgación | Registro ante la DNDA y asesoría de propiedad intelectual | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación | Anexo 3 | 3.4 Transferir, cerrar y evaluar |  | 1 | paquete | 15000000 | 15000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Avanciencia, con la gerencia del proyecto | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M23–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.4); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 18.5 (Plan de transferencia); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.4 › insumo: Servicios de propiedad intelectual y divulgación (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Protección del conocimiento y divulgación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.4 | Soporte (Anexo 3 v7): Oferta preliminar recibida y vinculada; conciliación pendiente ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
PD-05 | Protección del conocimiento y divulgación | Publicaciones de divulgación y eventos de socialización | OE3. Uso institucional y custodia | P8. Servicio de apropiación social del conocimiento | Anexo 3 | 3.2 Poner en uso el tablero con los consejos |  | 1 | paquete | 60000000 | 60000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M12–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.2); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P8. Servicio de apropiación social del conocimiento › Actividad 3.2 › insumo: Servicios de propiedad intelectual y divulgación (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Protección del conocimiento y divulgación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.2 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
PD-06 | Protección del conocimiento y divulgación | Registro del software y de los datos del modelo predictivo ante la DNDA | OE3. Uso institucional y custodia | P7. Documentos de política: Documentos de planeación | Anexo 3 | 3.5 Adoptar el protocolo de evaluación previa de demolición y transferir el laboratorio |  | 1 | paquete | 10000000 | 10000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M21–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.5); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 18.5 (Plan de transferencia) | Cadena de valor › OE3 › P7. Documentos de política: Documentos de planeación › Actividad 3.5 › insumo: Servicios de propiedad intelectual y divulgación (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Protección del conocimiento y divulgación» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.5 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
IN-01 | Infraestructura | Instalación en sitio, mástiles y obra menor (100 nodos y 10 gateways) | OE1. Medición verificada | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 110 | sitio | 1200000 | 132000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común; despliegue propuesto de 50 nodos y 5 gateways por municipio (sin localización en el Anexo 3) | M6–M19 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 1.3 › insumo: Obra menor (instalación) (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Infraestructura» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-01 | Gastos de viaje | Tiquetes aéreos nacionales (equipo de la universidad → Manizales y Calarcá) | OE1. Medición verificada | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 60 | trayecto | 422350 | 25341000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M20 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 1.3 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-02 | Gastos de viaje | Viáticos de alojamiento y manutención | OE1. Medición verificada | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 465 | día-persona | 434866 | 202212690 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M20 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 1.3 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-03 | Gastos de viaje | Arrendamiento de vehículos 4x4 (servicio; no es adquisición) | OE1. Medición verificada | P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Anexo 3 | 1.3 Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto |  | 195 | día | 450000 | 87750000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Técnicos de campo y especialista en metrología | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M3–M20 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica › Actividad 1.3 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-04 | Gastos de viaje | Viaje internacional para divulgación científica | OE3. Uso institucional y custodia | P2. Documentos de investigación | Anexo 3 | 3.4 Transferir, cerrar y evaluar |  | 2 | viaje | 12000000 | 24000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Avanciencia (ejecuta por contrato con la universidad) | Avanciencia, con la gerencia del proyecto | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M23–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 3.4); Tabla 28.3 (rubro); Tabla 19.4 (apropiación social) | Cadena de valor › OE3 › P2. Documentos de investigación › Actividad 3.4 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 3.4 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-06 | Gastos de viaje | Tiquetes aéreos nacionales de las campañas de demolición | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios |  | 40 | trayecto | 422350 | 16894000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M14–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.7 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-07 | Gastos de viaje | Viáticos de alojamiento y manutención de las campañas de demolición | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios |  | 160 | día-persona | 434866 | 69578560 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M14–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.7 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-08 | Gastos de viaje | Arrendamiento de vehículos 4x4 de las campañas de demolición (servicio; no es adquisición) | OE1. Medición verificada | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos | Anexo 3 | 1.7 Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios |  | 70 | día | 450000 | 31500000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Investigador líder en modelación | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M14–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.7); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 1.7 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.7 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ El Anexo 3 declara cotizaciones pendientes (TdR 12.2: al menos dos por rubro, no subsanable)
VI-05 | Gastos de viaje | Logística y viáticos de los tramos 2 y 3 — aporte en efectivo de Gestión y Medio Ambiente | OE2. Disponibilidad de la red | P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos; P6. Servicio de apoyo financiero para programas y proyectos de infraestructura científica y tecnológica | Por actividad (Tabla 15.1) | 2.3 Instalar el tramo 2 | 2.3, 2.4 | 1 | aporte | 150000000 | 150000000 | Contrapartida en efectivo | Gestión y Medio Ambiente | Técnicos de campo | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M12–M19 | Tablas 26.2 y 28.7 (contrapartida); Tabla 15.2 (actividad 2.3); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE2 › P1. Servicio de apoyo para la generación de prototipos de materiales, productos o dispositivos › Actividad 2.3 › insumo: Transporte y viáticos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Gastos de viaje» › fuente «Contrapartida Gestión y Medio Ambiente»; Cronograma › actividad 2.3 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR ¦ Partida completa en su actividad principal (2.3), según la regla del cronograma financiero; también financia la instalación del tramo 3 (2.4)
AD-01 | Administrativos | Administración del proyecto (gastos administrativos y revisoría) | OE1. Medición verificada |  | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.8 Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 1) |  | 24 | mes | 7000000 | 168000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Gerencia del proyecto | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.8); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › › Actividad 1.8 › insumo: Gastos administrativos (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Administrativos» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.8 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR
SE-01 | Seguimiento | Apoyo a la supervisión y plataforma de seguimiento | OE1. Medición verificada |  | Por actividad (Tabla 15.1) | 1.8 Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 1) |  | 24 | mes | 8000000 | 192000000 | SGR, Asignación para la CTeI | Universidad Santo Tomás (ejecutora) | Gerencia del proyecto | Común a Manizales y Calarcá (sin localización en el Anexo 3) | M1–M24 | Tabla 30.3 (líneas del SGR); Tabla 15.2 (actividad 1.8); Tabla 28.3 (rubro) | Cadena de valor › OE1 › › Actividad 1.8 › insumo: Servicios de seguimiento (clasificación propuesta) | Presupuesto › rubro «Seguimiento» › fuente «SGR»; Cronograma › actividad 1.8 | Soporte (Anexo 3 v7): POR_COTIZAR
Total SGR
Total contrapartida vigente
Contrapartida sin aportante (excluida)

## Actividades
Actividad | Objetivo | Nombre | Período | SGR (COP) | Contrapartida (COP) | N.º de partidas | Partidas | Productos | Responsable | Estado | Explicación
1.1 | OE1 | Seleccionar los sitios y diseñar la colocalización | M2–M3 | 1293994984 | 810000000 | 14 | TH-01, TH-02, TH-03, TH-04, TH-05, TH-09, TH-18, TH-22, EQ-12, EQ-13, EQ-14, EQ-15, EQ-16, PD-02 | P3; P5 | Investigador principal | Con financiación directa
1.2 | OE1 | Adquirir y caracterizar el lote 1 de nodos y las referencias | M4–M6 | 4501878497 | 0 | 9 | EQ-01, EQ-02, EQ-03, EQ-04, EQ-05, EQ-07, EQ-23, MA-02, MA-03 | P1; P3; P5 | Especialista en metrología y calibración | Con financiación directa
1.3 | OE1 | Instalar el tramo 1, colocalizar y calibrar en el piloto | M6–M10 | 695116690 | 0 | 11 | EQ-06, EQ-09, ST-01, ST-02, ST-07, MA-01, MA-05, IN-01, VI-01, VI-02, VI-03 | P1; P3; P4; P5 | Técnicos de campo y especialista en metrología | Con financiación directa
1.4 | OE1 | Entrenar y validar el modelo de corrección y decidir en la compuerta C1 | M10–M12 | 170000000 | 0 | 2 | EQ-08, ST-05 | P1; P3; P4; P5 | Analista de datos espaciales e ingenieros de software | Con financiación directa
1.5 | OE1 | Reentrenar y verificar por municipio el tramo 2 y decidir en la compuerta C2 | M15–M17 | 0 | 0 | 0 |  | P1; P3; P5 | Especialista en metrología | Sin financiación directa en el Anexo 3 | Se ejecuta con talento humano y servicios asignados a otras actividades del mismo objetivo; el cronograma financiero del Anexo 3 asigna cada partida completa a su actividad principal
1.6 | OE1 | Verificar el desempeño final y ejecutar el ensayo independiente | M19–M23 | 115353486 | 0 | 2 | ST-06, PD-03 | P1; P2; P3; P4; P5 | Especialista en metrología y evaluador externo | Con financiación directa
1.7 | OE1 | Validar el gemelo predictivo con demoliciones y remociones reales en los dos municipios | M14–M23 | 422938560 | 0 | 7 | ST-08, ST-10, ST-17, MA-07, VI-06, VI-07, VI-08 | P1 | Investigador líder en modelación | Con financiación directa
1.8 | OE1 | Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 1) | M1–M24 | 607786331 | 350000000 | 4 | TH-08, TH-17, AD-01, SE-01 |  | Gerencia del proyecto | Con financiación directa
2.1 | OE2 | Diseñar la arquitectura de enlace y energía | M2–M4 | 2477547499 | 0 | 7 | TH-06, TH-10, TH-11, TH-12, TH-14, ST-04, ST-13 | P6 | Ingeniero de firmware y energía | Con financiación directa
2.2 | OE2 | Desarrollar el firmware y la plataforma base (gemelo digital y tablero) | M4–M6 | 786037500 | 0 | 9 | EQ-10, EQ-11, ST-03, ST-12, ST-14, ST-15, ST-16, ST-19, ST-20 | P6 | Ingenieros de software y nube | Con financiación directa
2.3 | OE2 | Instalar el tramo 2 | M12–M15 | 60000000 | 150000000 | 2 | MA-06, VI-05 | P1; P6 | Técnicos de campo | Con financiación directa
2.4 | OE2 | Instalar el tramo 3 | M17–M19 | 0 | 0 | 0 |  | P1; P6 | Técnicos de campo | Sin financiación directa en el Anexo 3 | Se ejecuta con talento humano y servicios asignados a otras actividades del mismo objetivo; el cronograma financiero del Anexo 3 asigna cada partida completa a su actividad principal
2.5 | OE2 | Diseñar el laboratorio de modelación y el inventario de emisión de demolición | M2–M6 | 497045281 | 144000000 | 5 | TH-23, TH-25, EQ-22, ST-09, ST-11 | P6 | Investigador líder en modelación | Con financiación directa
2.6 | OE2 | Dotar el laboratorio y montar la cadena de modelación | M7–M11 | 799515515 | 0 | 6 | TH-24, EQ-17, EQ-18, EQ-19, EQ-20, EQ-21 | P6 | Investigador líder en modelación | Con financiación directa
2.7 | OE2 | Construir y calibrar el gemelo predictivo de demolición | M11–M17 | 0 | 0 | 0 |  | P1 | Investigador líder en modelación | Sin financiación directa en el Anexo 3 | Se ejecuta con talento humano y servicios asignados a otras actividades del mismo objetivo; el cronograma financiero del Anexo 3 asigna cada partida completa a su actividad principal
2.8 | OE2 | Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 2) | M1–M24 | 0 | 0 | 0 |  |  | Gerencia del proyecto | Sin financiación directa en el Anexo 3 | Se ejecuta con talento humano y servicios asignados a otras actividades del mismo objetivo; el cronograma financiero del Anexo 3 asigna cada partida completa a su actividad principal
3.1 | OE3 | Co-diseñar los umbrales y el protocolo de alerta con los consejos | M3–M9 | 1150690872 | 320000000 | 11 | TH-07, TH-13, TH-15, TH-16, TH-19, EQ-24, EQ-25, CA-02, CA-05, ST-18, MA-04 | P7; P8 | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Con financiación directa
3.2 | OE3 | Poner en uso el tablero con los consejos | M12–M15 | 174500000 | 0 | 3 | CA-03, PD-01, PD-05 | P8; P9 | Coordinación de apropiación social (Avanciencia) | Con financiación directa
3.3 | OE3 | Formar custodios y firmar los convenios por tramo | M17–M20 | 150000000 | 0 | 1 | CA-01 | P7; P8; P9 | Profesional de convenios y custodia (Avanciencia) | Con financiación directa
3.4 | OE3 | Transferir, cerrar y evaluar | M23–M24 | 39000000 | 0 | 2 | PD-04, VI-04 | P2; P7; P8; P9 | Avanciencia, con la gerencia del proyecto | Con financiación directa
3.5 | OE3 | Adoptar el protocolo de evaluación previa de demolición y transferir el laboratorio | M21–M24 | 58000000 | 0 | 2 | CA-04, PD-06 | P7 | Investigador líder en modelación | Con financiación directa
3.6 | OE3 | Administración y apoyo a la supervisión (objetivo específico 3) | M1–M24 | 0 | 0 | 0 |  |  | Gerencia del proyecto | Sin financiación directa en el Anexo 3 | Se ejecuta con talento humano y servicios asignados a otras actividades del mismo objetivo; el cronograma financiero del Anexo 3 asigna cada partida completa a su actividad principal
Total

## Alertas
Alerta | Partidas o valor | Causa | Acción
Partidas sin actividad | Ninguna | Todas las partidas del Anexo 3 v7 tienen actividad principal en el cronograma financiero | Sin acción
Actividades sin financiación directa | 1.5, 2.4, 2.7, 2.8, 3.6 | El cronograma financiero asigna cada partida completa a una sola actividad | Mantener y explicar (nota de las tablas 15.2 y 28.3) o repartir partidas en el Anexo 3 v7
Partidas sin aportante | Ninguna | EQ-13 y VI-05 pasan a Gestión y Medio Ambiente, integrante de la alianza en el Anexo 3 v7 | Certificar los aportes
Contrapartida en efectivo | $ 150.000.000 | El criterio 7 otorga dos puntos con efectivo ≥ 1 % del SGR (139.994.053 COP); VI-05 lo cumple con 1,07 % | Certificación del representante legal de Gestión y Medio Ambiente
Soportes de precios (hoja C. Soportes y pendientes) | POR_COTIZAR: 70; Escala de personal; atribución y aplicabilidad pendientes: 16; Base normativa; verificar condiciones: 5; Primera oferta preliminar; alcance y segunda pendientes: 2; En proceso de firma, según confirmación del responsable; copia firmada pendiente de recepción.: 2; Provisión sin oferta identificada: 1; Oferta preliminar recibida y vinculada; conciliación pendiente: 1 | TdR 12.2 nota 4: análisis de costos y dos cotizaciones por bien o servicio; su falta no se subsana | Reunir antes del cierre; prioridad EQ-01, EQ-03, EQ-04, EQ-07, EQ-23, ST-12 a ST-20 y cartas EQ-24 y EQ-25
Período de PD-02 | Actividad 1.1, M2–M4 | Resuelto: las 150 horas producen en M2–M4 el informe de libertad de operación, el borrador del acuerdo marco, las minutas de convenio y la matriz de vencimientos; la aplicación posterior la ejecutan TH-16 y TH-22 de Avanciencia (tabla 18.5) | Sin ajuste al Anexo 3
Importación | Sin partida | El Anexo 2 supone entrega en Colombia incluida en el precio cotizado | Confirmar en cada cotización
Sede del laboratorio | EQ-22, EQ-12 | Los equipos solo se financian en municipios afectados; la universidad no tiene sede en Manizales ni en Calarcá | Definir el espacio en Manizales o Calarcá
Plan de sostenibilidad | SIG a 1.005.925 COP/usuario-mes | El Anexo 3 usa 995.103 COP/usuario-mes en EQ-14 | Unificar el precio unitario en el plan

## Conciliación
Concepto | Matriz (COP) | Anexo 2 (COP) | Resultado
SGR (suma de partidas) | 13999405215 | 13999405215 | Cuadra
Contrapartida vigente | 1774000000 | 1774000000 | Cuadra
Total del proyecto | 15773405215 | 15773405215 | Cuadra
OE1: SGR | 7807068548 | 7807068548 | Cuadra
OE2: SGR | 4620145795 | 4620145795 | Cuadra
OE3: SGR | 1572190872 | 1572190872 | Cuadra
Semestre 1: SGR | 4889945246 |  | Cronograma financiero del Anexo 3
Semestre 2: SGR | 2730844007 |  | Cronograma financiero del Anexo 3
Semestre 3: SGR | 4012077426 |  | Cronograma financiero del Anexo 3
Semestre 4: SGR | 2366538536 |  | Cronograma financiero del Anexo 3
Rubro Talento Humano | 5256515630 |  | 37.5 % del SGR
Rubro Equipos y software | 5464885709 |  | 39.0 % del SGR
Rubro Capacitación y eventos | 416968410 |  | 3.0 % del SGR
Rubro Servicios tecnológicos y pruebas | 1396651250 |  | 10.0 % del SGR
Rubro Materiales, insumos y documentación | 255154480 |  | 1.8 % del SGR
Rubro Protección del conocimiento y divulgación | 259953486 |  | 1.9 % del SGR
Rubro Gastos de viaje | 457276250 |  | 3.3 % del SGR
Rubro Infraestructura | 132000000 |  | 0.9 % del SGR
Rubro Administrativos | 168000000 |  | 1.2 % del SGR
Rubro Seguimiento | 192000000 |  | 1.4 % del SGR

## Cambios en el Anexo 2
Secciones | Tema | Cambio | Origen
1, 8, 11 | Localización y población | Manizales (Caldas) y Calarcá (Quindío); cuatro consejos; población objetivo de cerca de 40 personas de consejos | Cambio de territorio aprobado
2 | Resumen | Puntos clave, resumen gráfico (Figura 2.1) y resumen | Solicitud de la alianza
5 y 12 | Árboles | Árbol de problemas y de objetivos en tabla con el esquema de la plantilla y una columna por objetivo; se conserva la figura | Plantilla del Anexo 2
7, 13 y 14 | Alcance y metodología | Conjunto de referencia rotativo (beta, óptico y gravimétrico) con intercambio en la semana 8; partición por municipio; nueva simulación de 1.000 campañas | Anexo 3 v7 (EQ-03) y justificación técnica
7, 14 y 28 | Ampliaciones | Plataforma geoespacial contratada (ST-12 a ST-20), sistema de geociencias (EQ-14 a EQ-16), cámara climática (EQ-23), estudio de cobertura por municipio (ST-04) | Anexo 3 v7
10, 14, 18, 19, 26 | Alianza y responsabilidades | Cinco integrantes: Universidad Santo Tomás, municipios de Manizales y de Calarcá (aporte en uso de software y hardware, EQ-24 y EQ-25), Avanciencia (lidera la ASC y la transferencia) y Gestión y Medio Ambiente (aliado del sector productivo) | Anexo 3 v7
15 y 28 | Presupuesto | Valores por actividad, objetivo, rubro, municipio y semestre del Anexo 3 v7; contrapartida de 1.774.000.000 COP con 150.000.000 COP en efectivo | Anexo 3 v7
16 | Sostenibilidad | Custodios de la nueva alianza; costo recurrente con licencias (265.716.408 COP por año) conciliado con el plan de sostenibilidad | Anexo 3 v7 y plan 10.16
17, 20, 24 | Metas e indicadores | R3 con cuatro consejos; R7 con tres evaluaciones por municipio; productos con territorio y responsables nuevos | Cambio de territorio
21 y 22 | Cronograma y riesgos | Cronograma financiero del Anexo 3; riesgos de importación y de entrega ajustados | Anexo 3 v7
27 | Permisos | Importación a cargo del proveedor; responsables territoriales por municipio | Anexo 3 v7 sin partida de importación
30 | Anexos | Requisitos de Avanciencia (10.12 o 10.13 y 10.14) y soportes por municipio | Cambio de alianza