# Lista de control de radicación · SIGP 143329 · Convocatoria 56 SGR

Cierre: martes 3 de noviembre de 2026, 4:00 p. m. (el lunes 2 es festivo). Firmas y soportes: a más tardar el domingo 1 de noviembre, 6:00 p. m. Carga de prueba en el SIGP: lunes 2 de noviembre (límite de 3 MB por archivo).

Versión vigente: Anexo 3 v7 (SGR 13.999.405.215 COP; contrapartida 1.774.000.000 COP, de ella 150.000.000 COP en efectivo; total 15.773.405.215 COP). Alianza de cinco integrantes.

Cómo usar esta carpeta. En cada documento, reemplace las marcas [Diligenciar: …] por el dato real. Firme, convierta a PDF y cargue cada PDF como documento independiente en el SIGP, salvo el Anexo 1, que va en un único PDF con las cinco firmas.

## 01_CARGAR_EN_SIGP · documentos técnicos terminados

| Archivo | Qué hacer | Numeral |
| --- | --- | --- |
| Anexo_2_Documento_tecnico_v7.pdf (y .docx) | Completar las marcas [Diligenciar] en el DOCX, exportar a PDF de menos de 3 MB (el actual pesa 2,8 MB y tiene 295 páginas) y cargar. Esta versión ya no incluye el soporte inicial de la alianza | 10.5 |
| Anexo_A_Analisis_causal_v7.pdf (y .docx) | Cargar como adjunto del Anexo 2 | 10.5 |

## 02_FIRMAR · por entidad

| Carpeta | Archivo | Firma | Numeral |
| --- | --- | --- | --- |
| 00_Firma_conjunta | Anexo1_carta_unificada_gobernanza_v7 | Los cinco representantes legales, en un único PDF | Anexo 1 y 10.4 |
| 00_Firma_conjunta | Certificado_titularidad_custodia_10.19 | Los cinco representantes legales | 10.19 |
| 00_Firma_conjunta | Plan_sostenibilidad_10.16 | Universidad, Manizales y Calarcá (operan componentes); Avanciencia y Gestión y Medio Ambiente no firman | 10.16 |
| A_Universidad_Santo_Tomas | Anexo_3_Presupuesto_v7_para_firma.xlsx | Representante legal, con análisis de costos y dos cotizaciones por rubro | 10.8 |
| A_Universidad_Santo_Tomas | Certificado_participacion_10.18 | Representante legal | 10.18 |
| A_Universidad_Santo_Tomas | Solicitud_aval_comite_etica_10.10 | Investigador principal; se envía al comité hoy | 10.10 |
| B_Municipio_de_Manizales | Resumen_ejecutivo_Alcaldia (para leer antes de firmar) · Certificado_participacion_10.18 · Certificado_contrapartida (EQ-24, uso de software y hardware) · Certificado_precios_unitarios · Compromiso_uso_10.6 · Certificado_concordancia_plan_accion_10.21 | Alcalde de Manizales (el 10.21 lo firma quien suscribió el plan de acción específico) | 10.18, 10.8, 10.6, 10.21 |
| C_Municipio_de_Calarca | Los mismos seis documentos (contrapartida EQ-25) | Alcalde de Calarcá | 10.18, 10.8, 10.6, 10.21 |
| D_Avanciencia | Certificado_participacion_10.18 · Certificado_contrapartida | Representante legal | 10.18 y 10.8 |
| E_Gestion_y_Medio_Ambiente | Certificado_participacion_10.18 · Certificado_contrapartida (incluye 150.000.000 COP en efectivo) | Representante legal | 10.18 y 10.8; criterio 7 |
| F_Gobernaciones | Certificado_concordancia_10.21 y Compromiso_uso_10.6 de Caldas y del Quindío | Gobernadores; el 10.21 departamental cubre los municipios que el plan incluya de forma expresa | 10.21 y 10.6 |

Si cada municipio firma su propio certificado 10.21, el de la gobernación es opcional. Lo indispensable es que cada lugar de ejecución registrado en el SIGP tenga su soporte.

## 03_REVISAR_Y_PROCESAR · de uso interno, no se cargan

| Archivo | Para qué |
| --- | --- |
| Anexo_2_v7_con_control_de_cambios_frente_a_v6.docx | Revisar qué cambió frente a la versión 6 |
| Relacion_cambios_y_vacios_v6.docx | Cambios relevantes y cómo se cerró cada vacío |
| matriz_correspondencia_v7.xlsx | Cada partida del Anexo 3 con objetivo, producto, actividad, responsable y ubicación en el Anexo 2, la MGA y el SIGP; sirve para diligenciar la MGA-Web |
| Estrategia_ASC_Aire_SIGP_143329_v7.docx | Estrategia de apropiación social, con la actualización de Avanciencia |
| Grafico_integrado_proyecto (PNG y PDF) | Explicar el proyecto y los compromisos de cada actor |

## 04_OBTENER_DE_TERCEROS

El archivo 00_PENDIENTES_v7 resume lo que sigue faltando por gravedad. Esta carpeta contiene la lista de los documentos que solo pueden expedir otras entidades: certificados de cámara de comercio, resolución de reconocimiento de Avanciencia, acto de declaratoria (10.20), aval de ética, cotizaciones, Anexo 5, Anexo 4 y la MGA-Web en la PIIP.

## Orden sugerido

- Viernes 30: enviar la solicitud de aval de ética; pedir los certificados 10.21 y los compromisos 10.6 a alcaldías y gobernaciones; enviar los certificados de participación y de contrapartida a Avanciencia y a Gestión y Medio Ambiente.

- Sábado 31 y domingo 1: reunir las firmas y los certificados de cámara de comercio; firmar el Anexo 3 con las cotizaciones; consolidar el Anexo 1 en un único PDF.

- Lunes 2: completar las marcas [Diligenciar] del Anexo 2, exportar a PDF y hacer una carga de prueba en el SIGP.

- Martes 3, antes del mediodía: radicar.